Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Имекского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.11. 2013 г. | с. Имек | № 137 |
|  |  |  |

Об утверждении муниципальной Программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы»

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 N 513-р  
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"», руководствуясь ст.9, ст.47 Устава муниципального образования Имекский сельсовет и постановлением администрации Имекского сельсовета от 25.10.2013г. N 127 «Об утверждении Порядка о разработке, утверждения и реализации муниципальных  программ Имекского сельсовета», администрация Имекского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Имекского сельсовета Г.Г. Тодинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Имекского сельсовета

от 12.11.2013 № 137

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | муниципальной программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018годы» » (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | – | Администрация Имекского сельсовета |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Имекского сельсовета;  организации и учреждения, расположенные на территории Имекского поселения |
| Основные направления муниципальной программы | – | 1. Пожарная безопасность;  2. Защита от чрезвычайных ситуаций;  3. Обеспечение безопасности на воде. |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения. |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы | – | количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС);  охват населения оповещаемого системой оповещения. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | – | этапы реализации программы не выделяются,  срок реализации программы 2014 – 2018 годы. |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы | – | Объем ассигнований бюджета муниципальной программы на период 2014 – 2018 годы всего 448,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4,5 тыс. рублей, по годам:  2014 год – 58,9 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 0,6 тыс. руб.  2015 год – 89,5 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 0,9 тыс. руб.  2016 год – 99,6 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 1,0 тыс. руб.  2017 год – 100,0 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 1,0 тыс. руб.  2018 год – 100,0 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 1,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | – | снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;  повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки муниципальных специалистов РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;  повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. |

**Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки   
в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Имекского сельсовета существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, ландшафтные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Администрация Имекского сельсовета предназначена выполнять мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.

На территории поселения действуют добровольная пожарная дружина Имекского сельсовета.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами составляет 60 процентов.

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования системы оповещения. Так в деревнях: Верхний Имек, Харой, Печегол оповещение населения проводится механическим звуковым способом, и только, село Имек и в деревня Нижний Имек стационарным радиооповещением. Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из местного бюджета.

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Имекского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В рамках муниципальной программы Имекского сельсовета определены приоритеты и будут достигнуты цели минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесено:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в целом создана.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы»**

В соответствии с перечисленными выше приоритетами цель муниципальной программы сформулирована следующим образом – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются, срок реализации муниципальной программы 2014 – 2018 год.

В результате реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки муниципальных специалистов РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

улучшить систему информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы», обобщенная характеристика основных мероприятий.**

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 3 направления.

Основные мероприятия распределены по трем основным направлениям, исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации:

пожаров – «Пожарная безопасность»;

чрезвычайных ситуаций – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

происшествий на водных объектах – «Обеспечение безопасности на воде».

Достижение целей и решения задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В «Пожарную безопасность» включены основные мероприятия:

обучение населения;

поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций путем размещения информации на официальном сайте Администрации Имекского сельсовета и информационных стендах, распространение листовок, проведение бесед.

В «Защиту от чрезвычайных ситуаций» включены следующие основные мероприятия:

обучение населения;

поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций путем размещения информации на официальном сайте Администрации Имекского сельсовета и информационных стендах, распространение листовок, проведение бесед.

В «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций путем размещения информации на официальном сайте Администрации Имекского сельсовета и информационных стендах, распространение листовок, проведение бесед.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению   
муниципальной программы «Защита  
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение   
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы»**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на период 2014 – 2018 годы всего 448 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4,5 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 58,9 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 0,6 тыс. руб.

2015 год – 89,5 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 0,9 тыс. руб.

2016 год – 99,6 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 1,0 тыс. руб.

2017 год – 100,0 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 1,0 тыс. руб.

2018 год – 100,0 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 1,0 тыс. руб.

**Раздел 5. Участие учреждений Имекского сельсовета в реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018годы»**

В рамках муниципальной программы участие принимают все организации и учреждения, расположенных на территории Имекского поселения.

**Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы»**

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

**Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы»**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

В целях обеспечения оперативного контроля над реализацией муниципальной программы специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ администрации Имекского сельсовета вносит на рассмотрение Главе Имекского сельсовета отчет об исполнении программы по итогам:

3 месяцев, 1 полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

Требования к отчету об исполнении определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ

Приложение №1

к муниципальной программе «Защита»

населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на

территории Имекского сельсовета на

2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ местного бюджета на реализацию муниципальной программы** | | |  | | | | |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,   участники | Периоды | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрез­вычайных ситуаций, обеспечение пожар­ной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Имекского сельсовета,  **всего** | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Цель 1 | Пожарная безопас­ность | Администрация Имекского сельсовета,  всего  в том числе: | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие  1.1. | Обучение добровольной пожарной дружины Имекского сельсовета | Администрация Имекского сельсовета | - | - | - | - | - |
| Цель 2 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу­аций природного и техногенного характера, гражданская оборона на  территории поселения, всего | Администрация Имекского сельсовета | 0,6 | 0,65 | 0,71 | 0,74 | 0,74 |
| Основное мероприятие 2.1 | В том числе:  -приобретение ранцев,  огнетушителей; |  | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| -опашка населенных пунктов; |  | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| -приобретение ГСМ |  | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,41 | 0,41 |
| Основное мероприятие 2.2. | Обучение населения | Администрация Имекского сельсовета | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Модернизация и расширение систем оповещения | Администрация Имекского сельсовета | - | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,26 |
| Цель 3 | Обеспечение без­опасности на воде | Администрация Имекского сельсовета,  всего,  в том числе | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Администрация Имекского сельсовета | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита»

населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на

территории Имекского сельсовета на

2014-2018 годы»

СВЕДЕНИЯ  
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета» и ее подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Ед. измер. | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество выездов пожарных и спаса­тельных подразделе­ний на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество обучен­ных специалистов подсистемы единой муниципальной системы преду­преждения и ликвида­ции ЧС | Чел. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Охват населения, опо­вещаемого региональ­ной системой опове­щения | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Количество выездов на тушение пожаров | Ед. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество спасенных людей при пожарах | Чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество спасен­ных людей и людей, которым оказана экс­тренная помощь при чрезвычайных ситуа­циях и происшествиях | Чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Количество бесед о профилак­тических мероприя­тиях | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Чел. | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского населения на 2014-2018 годы» |

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование   показателя | Ед.  измер. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые показатели,  используемые в формуле |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | Ед. | Кв = Кп + Кс | Кв – количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;  Кп – количество выездов пожарных подразделений на пожары;  Кс – количество выездов спасательных подразделений |
| 2. | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Кс = Кп + Ксп | Кс – количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях;  Кп – количество человек, спасенных при пожарах, подразделениями;  Ксп – количество спасенных людей и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях спасательными подразделениями; |
| 3. | Показатель 4. Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения | процентов | Ко = Кф / Кн x 100% | Ко – количество оповещаемого населения;  Кф – количество оповещаемого населения на 2013 год (0, тыс. человек);  Кн – количество населения Имекского сельсовета (0,7 тыс. человек) |
| 4. | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | единиц | показатель определяется в виде базовых показателей пожарной команды | базовый показатель – количество выездов пожарной команды на тушение пожаров |
| 5. | Показатель 1.2. Количество людей спасенных при пожарах | человек | показатель определяется в виде базовых показателей пожарной команды | базовый показатель – количество спасенных людей пожарной командой |
| 6. | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | показатель определяется в виде суммы базовых показателей поисково-спасательного отряда | базовый показатель – количество выездов расчетов поисково-спасательного отряда |
| 7. | Показатель 2.2. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшест-виях | человек | показатель определяется в виде суммы базовых показателей поисково-спасательного отряда | базовый показатель – количество спасенных людей , которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях расчетами поисково-спасательного отряда |
| 8. | Показатель 2.3. Количество бесед, лекций о профилактических мероприятиях | единиц | показатель определен согласно ежегодному плану | базовый показатель – количество бесед, лекций о профилактических мероприятиях |
| 9. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | показатель определяется в виде суммы базовых показателей поисково-спасательного подразделения | базовый показатель – количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах поисково-спасательного подразделения |
| 10. | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек | показатель определяется в виде суммы базовых показателей поисково-спасательного подразделения | базовый показатель – количество предотвращенных происшествий на водных объектах поисково-спасательным подразделением |
| 11. | Показатель 3.3. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | показатель определяется в виде суммы базовых показателей администрации Имекского сельсовета | базовый показатель – количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях администрацией Имекского сельсовета |
| 12. | Показатель 3.5. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшест-виях | человек | показатель определяется в виде суммы базовых показателей поисково-спасательного подразделения | Базовый показатель – количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях поисково-спасательным подразделением |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4  к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Имекского сельсовета на 2014-2018 годы» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный

(региональный)

план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Пункт федерального (регионального) плана  статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и  реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект  официального  статистического  учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели, включенные в федеральный (региональный) план статистических работ | | | | |
| отсутствуют | | | | |